Приложение №1

 к приказу от 10.11.2022г. № 188.1

#

#  «Дорожная карта»

# реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Каякентская СОШ№2 им. Арсланалиева Х.Ш.»

# на 2022 – 2023 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | Разработка и утверждение дорожной карты реализации ЦМН для МБОУ «Каякентская СОШ№2 им. Арсланалиева Х.Ш.» | Октябрь2022 | Султанова С.А., руководители школьных МО |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества  | 1. Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве 3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в4. Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества  | Октябрь2022 | Директор ООРуководитель МС |
| Информированиепедагогов, овозможностях ицелях целевоймоделинаставничества | 1. Проведение педагогического совета2. Информирование через раздел«Наставничество» на сайтеобразовательной организации | Ноябрь2022 | Султанова С.А.,  |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.5. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. | Декабрь2022 | Султанова С.А., руководители МО, соц. педагог |
| Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.  | Декабрь2022 | Султанова С.А., руководители МО, соц. педагог |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.  | Декабрь2022 | Султанова С.А., руководители МО, соц. педагог |
| Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.  | Декабрь2022 | Султанова С.А., руководители МО, соц. педагог |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.2.Обучение наставников о направлениям наставничества | Январь2023 | Руководитель МС, руководители МО, соц. педагог |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Январь2023 | Руководитель МС, руководители МО |
| Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Январь2023 | Наставники |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2022-2023 | Наставники |
| Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Март-апрель 2023 | Руководитель МС, руководители МО |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2023 | Руководитель МС, руководители МО |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.  | Май 2023 | Администрация |
| 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы | Май 2023 | Руководитель МС,  |